## 工作量评估量化模板
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 工作量（D） |  |  | 适用范围 | 调整点说明
|  |  | 简单 | 中等 | 复杂
新增功能 | 界面类 | 查询列表界面 | 0.7 | 0.84 | 1.12 | 1、一级界面的查询列表界面； 2、统计分析界面（如：销售统计分析）； 3、图形界面（例如成本中的合同分析）； 3.1、标准图型界面（饼图、柱状图等），按维度数字段。 3.2、如果图形界面带列表，则单独评估。 如：关键节点、进度导航图，则由研发评估。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-4个； 中等（满足以下条件之一）： 字段5-10个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段11个及以上；
|  | 简单查询界面 | - | 0.35 | - | 弹出简单的查询或选择界面。 （判断条件：单控件或“小于5字段”单查询列表，不涉及数据的修改） 1、树列表选择界面 2、单选或复选查询界面 3、向导界面。（按查询步骤拆分） 特殊说明： 1）单列表界面，允许带一个系统标准的查询控件。（如图例：合作伙伴选择界面） 2）如果选择界面中的按钮（如“确定”）涉及到数据更新，则该按钮按照“按钮调整”单独评估，否则按钮不评估工作量
|  | 编辑列表界面 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1、列表界面可以进行批量编辑 2、编辑列表包含一个列表 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 字段3-8个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段9个及以上；
|  | 编辑明细界面 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1、新增功能打开的二级明细界面，不包括左侧标签、上页标签和弹出的选择二级界面； 2、如涉及左侧标签、上页标签，则需单独按界面方式分拆进行工作量评估； 3、如编辑明细界面存在多个列表，每个列表单独进行工作量评估。 特殊说明： 弹出简单界面，如果涉及数据更新，则按“编辑明细界面”评估。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-10个； 中等（满足以下条件之一）： 字段11-20个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段21个及以上；
|  | 查询明细界面 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 指新增不可编辑的二级明细界面，其它同“编辑明细界面”的定义 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-10个； 中等（满足以下条件之一）： 字段11-20个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段21个及以上；
| 按钮类 | 不弹出界面功能按钮 | 0.28 | 0.42 | 0.7 | 功能点计算规则： 删除一类业务单据：1个功能点 更新一类业务单据：2个功能点 插入一类业务单据：2个功能点 （注：如果一个按钮中，同时存在对一类业务单据的插入、更新、删除，也只按2个功能点计算） 对上级数据的汇总更新，也可计为1个业务单据 校验一项业务规则：1个功能点 链接查看已有界面：1个功能点。 适用范围： 1、指在原有界面上新增功能按钮，如删除、审核、锁定、生成等不弹出界面的功能按钮。 2、界面上的保存：保存当前界面的字段内容不算工作量，如果影响其他业务数据，则按此标准计算工作量。（对上级数据的汇总更新，也视为影响其他业务数据，计为1个业务单据） 3、新增弹出界面的按钮： 3.1、如果弹出界面是系统已有的界面，则按‘按钮类’的‘不弹出界面功能按钮’进行评估； 3.2、如果弹出界面是新增的界面（提示信息框不能算界面），并且按钮本身无业务规则和逻辑的处理，则只评估界面的工作量；否则分别评估按钮及界面工作量 特殊说明： 1、如影响系统核心算法（例如动态成本重新计算）、复杂算法（例如月度资金计划生成）则由项目开发评估。 2、校验数据：按照业务规则的数量来计算工作量，但“提示信息”、“字段必填”等非业务规则的校验，不算工作量。 | 工作量评估难易度说明： 评估标准： 简单（满足以下条件之一）： 影响功能点：1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 影响功能点：3-5个； 复杂（满足以下条件之一）： 影响功能点：6-8； 超过8个功能点每增加一个功能点增加0.07工作量，最高工作量封顶为1.4天。
|  | 导入EXCEL | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 此标准针对单页签评估，如需要导入多个页签，则按评估标准分别进行评估； 注： 1）导入Excel的调整，按“按钮调整”的标准评估 2）这里是指将当前页面数据导出Excel进行批量编辑后（新增、修改、删除），再导入Excel的标准。如果是针对外部历史数据迁移而开发的导入功能（可能涉及大量规则约束、相关数据生成），则可按照“其他”来评估。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 影响10个字段以下； 中等（满足以下条件之一）： 影响11-20个字段以下； 复杂（满足以下条件之一）： 影响21个字段及以上； 注：“影响字段”是指Excel中可编辑的字段数
|  | 导出EXCEL | 0.56 | 0.7 | 1.05 | 1、系统标准excel导出，则不计算工作量； 2、如根据客户要求格式导出Excel，或为了编辑后再导入Excel，则按此标准评估工作量； 3、此标准针对单页签评估，如需要导出多个页签，则分别进行评估； 4、除Excel外，如需要导出其他格式，则需要提交项目开发进行评估； 注：导出Excel的调整，按“界面类-字段调整”或“界面类-列表调整”标准评估 特殊说明： 1、多维度无规则的excel（如图例）导出、单个标签页中多列表的导出，由项目开发评估（按“其他”类）。 2、XML导入、导出单独评估。 3、Project导入、导出由项目开发评估（按“其他”类）。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 影响字段1-10个； 中等（满足以下条件之一）： 影响字段11-20个； 复杂（满足以下条件之一）： 影响21个字段及以上；
| 列表类 | 查询列表 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 指不可编辑的列表，包括查询列表、导航树列表、下拉树列表等 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-4个； 中等（满足以下条件之一）： 字段5-10个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段11个及以上；
|  | 编辑列表 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 指可编辑的列表，包括（可编辑列表、可编辑树状列表等） | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 字段3-8个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段9个及以上；
|  | 特殊导航树 | - | 2.1 | -
| 其它类 | 非标准查询控件 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 1）新增非系统标准的查询控件。一般是指采用自定义查询条件的格式，取代标准“快速查询”控件。 2）调整非标准查询条件，则按“原功能调整--界面类--字段调整”评估，如增加开始结束日期段查询条件，按2个字段计数 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 条件字段1-5个； 中等（满足以下条件之一）： 条件字段6-10个； 复杂（满足以下条件之一）： 条件字段11个及以上；
原功能调整 | 界面类 | 字段调整 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 定义： 此字段调整指打开界面后，对现有界面字段要求的调整。 字段调整包含以下调整： 新增字段 字段的约束规则调整 编辑界面字段取数要求调整 界面字段赋值 字段长度调整 字段可编辑控制调整 必填与非必填调整 单选字段、下拉字段增加选择值 字段输入类型调整。 新增链接功能 (以下类型调整3个字段，评估时算为1个字段) 调整字段保留位 编辑界面字段位置调整 删除或隐藏字段 字段显示格式调整 调整字段名称 特殊说明： 1、同一批需求界面新增字段，如涉及多个属性（如加红、加粗、取值、链接）调整，只算一个调整字段。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 调整1-3个字段； 中等（满足以下条件之一）： 调整4-6个字段； 复杂（满足以下条件之一）： 调整7-10个字段； 调整11个字段及以上，每增加3个字段增加0.07工作量，最高工作量封顶为1.05天。
|  | 列表调整 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 列表调整包含以下调整： 列表行加亮控制 列表取数要求调整 列表支持多选 列表新增合计字段 列表字段调整（位置调整、加粗、增减查询字段、改为只读属性等，3个字段调整为1个功能点；增减编辑字段，1个字段为1个功能点。） 新增链接功能。 特别说明： 如果列表控件更改，则按新增列表计算。（如：把列表改为树状列表） | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 调整功能点1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 调整功能点3-4个； 复杂（满足以下条件之一）： 调整功能点5-6个； 调整7个功能点及以上，每增加一个功能点增加0.07工作量，最高工作量封顶为0.7天。
|  | 功能调整 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 定义： 指在修改界面描述中，除字段、列表调整之外的功能点调整。 （注：新增界面中，可以使用功能调整） 内容清单： 1、计算公式 2、界面初始化时，根据不同条件对界面对象（字段、列表等）进行显示、可编辑等控制。每3个影响对象计为1个功能点 3、注释说明： 3.1、需要提取业务数据的 3.2、直接输入文字不算工作量，如成本系统合同结算编辑界面中fx图标中的说明信息。 4、界面按钮状态或显示调整。（一个按钮栏上所有按钮的显示控制，计为1个功能点） 5、界面的联动操作，当某个对象（字段、列表、按钮）操作时，对其他对象的“属性”、“状态”、“内容”产生影响。每3个影响对象计为1个功能点 6.1、标准上传附件功能。（评估为2个功能点） 7、多选界面的选择、删除、全选、全删按钮组，计为1个功能点。 8、按钮权限点分离，或者单独增加权限点控制，计为1个功能点。 特殊说明 1、关于多入口： 同一界面存在多入口的情况，按照不同入口分别评估（即可以有多行评估明细），每个入口只评估与前面已评估的入口有差异的部分（差异是指增加了影响对象，如处理了前面入口未涉及的字段）；如某入口无差异，则该入口无需评估。 2、同一类业务触发操作，评估为1个功能点。 2.1、字段A+B=C，则只能算一个功能点 2.2、选择“项目属性”，影响多个字段和列表的显示，也只算一个功能点。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 调整1-2个功能点； 中等（满足以下条件之一）： 调整3-4个功能点； 复杂（满足以下条件之一）： 调整5-6个功能点； 调整7个功能点及以上，每增加一个功能点增加0.07工作量，最高工作量封顶为1.4天。
|  | 批量调整 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 定义： 此点常用于涉及多个地方相同功能的新增或调整。 内容举例： 1、在多个视图、界面中批量调整增加的字段、调整字段的名称与长度等。 2、在多个界面中批量增加或调整相同的按钮功能。（注：同一界面的多个视图中新增调整同一按钮，不需要按批量调整评估，只按一个按钮评估即可） 3、在多个视图、列表中批量修改相同的取数过滤条件。 4、在多个视图、界面中批量调整相同的注释说明。 5、多个按钮中，批量增加相同的校验功能。 拆分方式： 1）对于一个需求中，存在多个相同功能的新增或调整，按对应标准评估一个功能，其它相同功能按照“批量调整”评估； 2）如果重复新增或调整的是系统已有功能，则全部按照“批量调整”评估； 3）同一界面如存在针对字段调整、功能调整等的多个批量调整点，应该合并为一行“批量调整”进行评估，然后按调整点数累加规模。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 调整功能：1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 调整功能：3-5个； 复杂（满足以下条件之一）： 调整功能：6-8个； 影响9个及以上，每调整2个地方，增加0.07工作量，最高工作量封顶为1.4天。 注：当批量调整点达到60个及以上（极端情况），可由项目开发根据实际情况进行评估，并与客户达成一致
|  | 新增视图 | - | 0.14 | - | 特别说明： 1）通过单选按钮，查看列表信息，也属于新增视图，每个单选条件作为一个视图。 2）这里定义的视图只针对查询列表，如果某个视图内是可编辑列表，则需要按照可编辑列表评估，而不按新增视图评估。 | 每个视图为0.14工作量
| 按钮类 | 按钮调整 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 1、功能点计算规则： 删除一类业务单据：1个功能点 更新一类业务单据：2个功能点 插入一类业务单据：2个功能点 （注：如果一个按钮中，同时存在对一类业务单据的插入、更新、删除，也只按2个功能点计算） 对上级数据的汇总更新，也可计为1个业务单据 校验数据：1个功能点 链接查看已有界面：1个功能点。 2、调整按钮校验的判断： 2.1、一个判断条件（即一个规则），算1个功能点，比如当取消审核某条记录时，是否已锁定，是否已被引用是两个不同的条件，算2个功能点 2.2、字段唯一性校验，需要评估工作量。 2.3、界面上的“字段必填”等非业务规则的校验，不算工作量。 3、特别说明 3.1、在界面调整中，如果保存按钮涉及其他业务数据表操作，则需要计算工作量。 3.2、按钮操作，导致界面显示变化，按“界面类-功能调整”。 3.3、按钮的只读、显示状态变化，按“界面类-功能调整”评估 3.4、按钮名称调整，不算工作量； | 工作量评估难易度说明： 评估标准： 简单（满足以下条件之一）： 影响功能点：1-2个； 中等（满足以下条件之一）： 影响功能点：3-4个； 复杂（满足以下条件之一）： 影响功能点：5-7； 影响8个功能点及以上，每增加一个功能点增加0.07工作量，最高工作量封顶为1.4天。
| 其他类 | 业务参数(配置类) | - | 0.14 | - | 指新增或调整可配置参数。其中列表型参数要求最多包括：父级编码、子级编码、名称、是否系统级字段，如超出这几个字段的范围则为不可配置的参数。 特殊说明： 不可配置的参数，按界面类进行工作量评估（不评估配置参数工作量）； | 每个业务参数配置为0.14工作量。
|  | 编码规则（新增记录） | 0.14 | 0.42 | 0.7 | 在原编码规则下增加记录； 注：此工作量已包括界面调用、生成编码的工作量。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 在原编码规则下增加1-2个记录； 中等（满足以下条件之一）： 在原编码规则下增加3-5个记录； 复杂（满足以下条件之一）： 在原编码规则下增加6个记录及以上。
|  | 编码规则（新增编码分类） | - | - | 0.7 | 新增编码分类 注：此工作量已包括界面调用、生成编码的工作量。 | 新增一种编码分类为0.7个工作量。
数据巡检语句
|  | 历史数据处理 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 适用于： 1）新增字段后（业务单据的界面上能看到），需要对该字段的历史数据进行更新（不包含默认值更新）。 2）数据初始化：将用户提供的初始数据直接更新到系统中，按1个字段折算（要求记录数>=10，否则不算工作量） 注：每个业务单据需分开单独评估。 特殊说明： 以下场景，需要由项目开发评估 1、涉及到历史数据按新功能规则拆分计算后，生成相关的数据； 2、涉及需要通过复杂算法，才能算出的字段； 3、涉及现有系统有很多关联影响的字段； 4、需要逐一处理后才能导入系统的无统一规则的数据。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 调整字段1-3个； 中等（满足以下条件之一）： 调整字段4-6个； 复杂（满足以下条件之一）： 调整字段7个及以上
接口类 | 新增第三方接口 | 接口方式 | 0.5 | 1 | 1.5 | 新增调用或发布第三方的数据接口。内容包括制作接口，相关接口参数配置，身份验证，加密算法等要求。 | 工作量评估难易度说明： 最简单的接口为1，发布类的接口文档，身份验证，加密算法，异步调用、多线程等各算一个难点。 简单：(输入1)： 最简单调用类接口； 中等：（输入2）： 包含1个难点； 复杂：（输入3）： 包含2个难点； 注：包含3个难点及以上，每增加一个功能点增加0.4工作量，最高工作量封顶为2天。
|  | 接口内容 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 接口相关的字段数量。 | 工作量评估难易度说明： 简单（满足以下条件之一）： 字段1-10个； 中等（满足以下条件之一）： 字段11-20个； 复杂（满足以下条件之一）： 字段21到30个； 注：包含30个字段以上，每增加10个增加0.2工作量，最高工作量不封顶。
| 调整第三方接口 | 接口方式 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 按新增的一半计算 | 按新增的一半计算
|  | 接口内容 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 按新增的一半计算 | 按新增的一半计算
| 接口联调 | 联调 | - | - | - | 依据接口方式，拆分联调评估项，依据“接口方式”和“接口内容”的工作量大小，评估相应的联调工作量。 补充说明 1、此标准针仅针对第三方无任务变化的情况。 2、如果联调过程中，由于网络、人员配合协调等因素，导致联调工作量的问题，则与客户协商结算工作量。 3、如果第三方接口发生变化，则按需求变更，以调整接口的方式，评估新增的工作量。 | 工作量评估难易度说明： 假设：（接口方式+接口内容） = a 1、当a<=3,则 工作量=a/2。 2、当a>3。则评估工作量=2+(a-3)/4。 3、最高工作量封顶为3.5天。
| 短信接口 | 增加短信供应商 特殊说明：增加短信发信场景按普通需求方式进行评估。 | - | 0.7 | - | 注意： 1、按挂接供应商数量计算个数 2、包含设计，开发，测试，联调工作量 | 按挂接供应商数量计算个数，每个供应商服务短信接口为0.7个工作量